ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района

от _______________ № ____

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2012 - 2014 годы»

Структура программы:

I.Паспорт программы

II.Содержание программы

1.Содержание программы и обоснование необходимости ее решения программными методами

2. Основные цели и задачи

3. Сроки реализации Программы

4. Мероприятия Программы

5. Механизм реализации Программы

6. Контроль за ходом выполнения Программы

7. Финансовое обеспечение Программы

8. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации Программы

- ПАСПОРТ

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Курчанском сельском поселении Темрюкского района

на 2012 - 2014 годы»

| Наименование Программы | Целевая Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2012 - 2014 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О пожарной безопасности», Закон Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае» |
| Заказчик Программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Разработчик Программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Исполнитель Программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели и задачи Программы | Создание необходимых условий для обеспечения мер первичной пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан поселения |
| Основные мероприятия Программы | Совершенствование правовой базы обеспечения первичных мер пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров, совершенствование организации профилактики и тушения пожаров |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования из средств местного бюджета составляет: 190,6 тыс. рублей, в том числе на: 2012 год – 40,6 тыс. рублей; 2013 год – 100,0 тыс. рублей; 2014 год – 50,0 тыс. рублей; |
| Сроки реализации Программы | 2012- 2014годы. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Заместитель главы Курчанского сельского поселения Темрюкского района, Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского района |

II. Содержание программы

- Содержание

Настоящая Программа разработана во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае». Принятие Программы обусловлено необходимостью реализовать администрацией Курчанского сельского поселения Темрюкского района возложенные на нее полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику роста возникновения пожаров, кардинальное улучшение пожарной обстановки, выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района может быть достигнуто только на основе последовательного осуществления администрацией Курчанского сельского поселения, хозяйствующими субъектами всех форм собственности и населением программных мер, направленных на формирование эффективной системы раннего предупреждения возникновения пожаров, защиты населения и территории, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров.

В этих условиях одним из приоритетных направлений становится решение задач по повышению уровня пожарной безопасности и минимизация потерь от пожаров, что является важным фактором устойчивого социально-экономического развитии Курчанского сельского поселения Темрюкского района.

Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в Курчанского сельском поселении Темрюкского района, требует вложения значительных финансовых средств. В связи с этим решение вышеназванных проблем возможно только программно-целевым методом, который позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие инфраструктуры обеспечения пожарной безопасности на основе:

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;

концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения пожарной безопасности;

повышения эффективности муниципального управления в области обеспечения пожарной безопасности;

повышения результативности муниципальных инвестиций, использования материальных и финансовых ресурсов;

Программа позволит более эффективно планировать муниципальные бюджетные средства, выделяемые на обеспечение пожарной безопасности на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района, целенаправленно и планомерно осуществлять финансирование вышеназванных мероприятий, а также привлекать дополнительные финансовые средства инвесторов.

- Основные цели и задачи

Цель Программы – организация и реализация мер первичной пожарной безопасности, уменьшение человеческих и материальных потерь от пожаров, в том числе на объектах образования, жилого сектора, культуры, спорта и других зданий с массовым пребыванием людей, с внедрением современных автоматических систем обнаружения пожара и индивидуальных  средств защиты и спасения, их эффективного использования. Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:

- совершенствование в поселении противопожарной пропаганды;

- предупреждение пожаров;

- снижение сопутствующих потерь при тушении пожаров.

- Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы – 2012 – 2014 годы.

4. Мероприятия Программы

| N п/п | Мероприятия программы | Объем финансирования, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Приобретение указательных знаков: «Пожарный гидрант», «Пожарный резервуар», «Пожарный водоем» | 2 300 | 2300 | - | - |
| 2 | Приобретение люков на колодцы пожарных гидрантов | 1 600 | 1 600 | - | - |
| 3 | Наглядный и агитационный материал по пожарной безопасности | 2 000 | 2 000 | - | - |
| 4 | Устройство подъезда с площадкой на территории Курчанского лимана для забора воды | 80 000 | - | 80 000 | - |
| 5 | Приобретение и установка пожарных гидрантов | 47 700 | 34 700 | 13 000 | - |
| 6 | Установка на территориях общего пользования пожарных щитов | 50 000 | - | - | 50 000 |

- Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на основании мониторинга выполнения первичных мер пожарной безопасности на территории Курчанского сельском поселении Темрюкского района:

- осуществление мероприятий по обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- пропаганду в области пожарной безопасности.

- Контроль за ходом выполнения Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы Курчанского сельского поселения Темрюкского района.

- Финансовое обеспечение Программы

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий Программы, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований из бюджета Курчанского сельского поселения Темрюкского района. Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2012 – 2014 годы составляет 190,6 тыс. рублей:

2012 год – 40,6 тыс. рублей;

2013 год – 100,0 тыс. рублей;

2014 год – 50,0 тыс. рублей.

8. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации Программы

Реализация намеченных мероприятий Программы позволит обеспечить:

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в поселении;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

информирование населения о мерах пожарной безопасности;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Основными показателями оценки социально-экономической эффективности Программы являются:

снижение уровня гибели и получения травм людей на пожарах;

сокращение количества пожаров и ущерба от них

Ожидаемые результаты реализации Программы позволят повысить экологический и ресурсный потенциал, создадут эффективную координированную систему пожарной безопасности.

Заместитель главы

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                         В.А.Харламенко