## 1
Информация об исполнении муниципальных программ по состоянию на 1 апреля 2018 года
Курчанское сельское поселение Темрюкского района
Наименование программ, мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  | Исполнение программ | Причины невыполнения мероприятий
| Уточненный план на 2018 год |  | Фактические расходы
| Всего | Местный бюджет/ софинансирование для КБ | Всего | Местный бюджет/ софинансирование для КБ
1 |  | 3 |  | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2016-2018 годы | 770 |  | 0 |  |  | во 2 квартале
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Курчанского сельского поселения Темрюкского района |  | 770 |  | 0 | Ремонт ул. Красной от ул. Садовой до дома № 32 в ст. Курчанская; ул. Красной от ПК 0+00 (транспортная развязка) до ПК 5+33 (остановочная площадка) в ст. Курчанской; ул. Почтовой от ул. Виноградной до дома № 17/2 в п. Красный Октябрь; ул. Чапаева от ул. Мостовой до пер. Пионерского в ст. Курчанской; ул. Памяти-21от ул. Карла Маркса и от ул. Пушкинадо ул. Красной в ст. Курчанской; ремонт ул. Мостовой от ул. Краснойдо ул. Южной в ст. Курчанской; ул. Новой от ул. Почтовой до ул. № 17/2 в п. Красный Октябрь; ул. Кирова от ул. К. Маркса до ул. Красных Партизан в ст. Курчанская; ул. Виноградной от ул. Почтовой до ул. Октябрьской в пос. Красный Октябрь; ул. Луговой от ПК 0+00 (ул. Северная) до ПК 2+25 (тупик) в п. Светлый путь Ленина
Муниципальная программа "Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 300 |  | 41
Компенсационные выплаты за понесенные затраты в ходе осуществления деятельности |  | 300 |  | 41 | Финансовая и материально-техническая поддержка деятельности ТОС
Муниципальная программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 498.1 |  | 33
Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в сельских домах культуры МАУ «Культура плюс» Курчанского сельского поселения Темрюкского района |  | 100 |  | 0 | ремонтные работы пандуса Дома Культуры Курчанского с/п по адресу: ст. Курчанская ул. Красная 79, тех. контроль и т.д.; - ремонтные работы пандуса Дома Культуры Курчанского с/п по адресу: по. Светлый Путь Ленина, ул. Широкая, 45, тех. контроль и т.д.
Ремонтные работы в администрации Курчанского сельского поселения (обеспечение доступной среды здания администрации для инвалидов) |  | 398.1 |  | 33 | приобретение светового табло и экрана для вывода информации;
Муниципальная программа "Защита населения и территорий Курчанского сельского поселения Темрюкского района от чрезвычайных ситуаций на 2016-2018 годы" | 32.1 |  | 2
Системы оповещения |  | 30.1 |  | 0 | приобретение материалов для расширения системы уличного оповещения
Информирование населения о действиях при возникновении ЧС |  | 2 |  | 2 | Изгоовление памяток, листовок
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 217.8 |  | 77.9
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | 217.8 |  | 77.9 | Закупка СИЗ и первичных средств пожаротушения, заправка огнетушителей
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 3443.6 |  | 893.8
Ремонт дорожного покрытия в |  | 94.4 |  | 94.4 | ямочный ремонт дорожного покрытия в пос. Светлый Путь Ленина по ул. Широкая (от ул.Гаражной до ПК 0+25м)
Устройство тротуара |  | 2000 |  | 0 | Устройство тротуара в пос. Красный Октябрь по ул. Октябрьская
Изготовление проектно сметной документации и осуществление технического надзора |  | 192 |  | 191.3 | Изготовление сметной документации и осуществление технического надзора
Текущее обслуживание дорог, пешеходных переходов, разделительной разметки и др. элементов организации дорожного движения. |  | 488.3 |  | 409.2 | Приобретение материалов для обслуживания дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, в том числе сезонного (песок, щебень; Выполнение работ по содержанию и обслуживанию дорог поселения (отсыпка щебнем, выполнение работ по ямочному ремонту, грейдирование, посыпка песком в зимний период; уборка снега и наледи с дорог в зимний период; спил и вывоз веток вдоль дорог и тротуаров; ремонт и чистка ливневых канав; покраска пешеходных переходов.
Обустройство обочины |  | 455.8 |  | 0 | Ремонт обочины дороги по ул. Красной в ст. Курчанской (от ул. Горького до магазина «Магнат»)
Организация съездов в улицы населенных пунктов ( топографо-геодезические работы) |  | 14.2 |  | 0 | Топографическая съемка съездов в пос. Светлый Путь Ленина ул. Школьная, ул. Красная/ул. Западная.
Разработка схемы организации дорожного движения |  | 198.9 |  | 198.9 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) поселения
Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2016-2018 годы» | 2 |  | 2
Поддержка малого и среднего предпринимательства Курчанского сельского поселения Темрюкского района |  | 2 |  | 0 | изготовление листовок.
Муниципальная программа "Развитие водоснабжения населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 55 |  | 14.9 |  | Оплата технического контроля за резервуар
Ремонт водопроводной сети |  | 55 |  | 14.9 | Бесперебойное, гарантированное обеспечение питьевой водой 100% населения
Муниципальная программа "Газификация Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 540.9 |  | 524
Газификация западного микрорайона в ст. Курчанская |  | 395.9 |  | 378.9 | Проведение гос. экспертизы
|  | 145 |  | 145 | Выполнение проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта: «Газификация западного микрорайона ст. Курчанская Темрюкского района. Распределительный газопровод низкого давления», расположенного в границах кадастрового квартала 23:30:1302010
Муниципальная программа "Благоустройство территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 2233.8 |  | 468.2
Уличное освещение |  | 1247.7 |  | 224.8 | Содержание уличного освещения
Потребление газа и ТО газового оборудования объекта «Вечный огонь» |  | 45.8 |  | 9.4 | Содержание мемориала «Вечный огонь», тех. обслуживание газового оборудования объекта «Вечный огонь»
Содержание зеленых насаждений, в том числе мероприятия по защите растений. |  | 50 |  | 28 | Cпил и кронирование деревьев, корчевание пней в парковой зоне и на территории поселения, уход за клумбами и цветниками, приобретение посадочного материала и др.
Мероприятия по сбору и вывозу мусора и ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок |  | 242 |  | 0 | Санитарная очистка территорий;
Покос травы на территориях общего пользования. |  | 98 |  | 0 | Ликвидация сорных и карантинных растений
|  | 162 |  | 137.7 | Приобретение косилки КРН-2.1Б
Содержание мест захоронений |  | 100 |  | 37.5 | Уборка мусора
Обустройство территорий и парковых зон, обеспечение работоспособности паркового освещения. |  | 57.3 |  | 0.4 | Ремонт и покраска детских площадок, бордюров, знаков, ограждений, перил и др. элементов благоустройства
|  | 135 |  | 0 | дезинфекционная обработка парковых территорий
Прочие мероприятия |  | 96 |  | 30.4 | Отлов и вывоз безнадзорных животных с территории поселения
Муниципальная программа "Развитие систем наружного освещения Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 223 |  | 74.3
Ремонт и обслуживание системы уличного освещения |  | 161 |  | 74.3 | материалы для ремонта уличного освещения по ул. Южая и ул. Канальная в ст. Курчанская
|  | 62 |  | 0 | ремонт освещения пожарного пирса по ул. Советская в ст. Курчанская
Муниципальная программа "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2017-209 годы" | 30 |  | 0
Замена светильников уличного освещения с обычными энергосберегающими лампами на светодиодные |  | 30 |  | 0 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения