ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению XХХI сессии Совета

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района III созыва

от 24.03.2016 года № 126

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ Курчанского сельского поселения Темрюкского района в 2015 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | местный бюджет | | Достигнутые результаты | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| План | Факт |
| **1. Муниципальная программа "Эффективное муниципальное управление" на 2015 год** | | | | **высокая** |
| 1.1. Подпрограмма "Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением" | 5076,8 | 4901,1 | Выплата з/платы; оплата услуг связи; оплата коммунальных услуг; экология, налоги, переплет, обработка, составление учетных документов для сдачи в архив | высокая |
| 1.2. Подпрограмма "Обеспечение ведения бухгалтерского учета" | 1787,5 | 1787 | количество обслуживаемых учреждений- 6 шт., нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям-0 ед. | высокая |
| **ИТОГО** | **6864,2** | **6688,1** |  |  |
| **2. Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» на 2015 год** | | | | **высокая** |
| 2.1. Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Курчанского сельского поселения Темрюкского района" | 173,9 | 172,5 | Приобретение государственных знаков почтовой оплаты (почтовых конвертов); оплата услуг по уточнению записей в похозяйственных книгах путем сплошного подворового обхода в ЛПХ и опроса членов ЛПХ; повышение квалификации - 6 чел.; принятие участия в обучающем семинаре – 3 чел.; приобретение недостающей символики и канцелярских товаров; подписка на периодические издания Краснодарского края | высокая |
| 2.2. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района" | 207,9 | 202,2 | Приобретение компьютерной техники (ноутбук, принтер, системный блок -2 шт., комплектующие к ПК); техническое обслуживание газового оборудования и пожарной сигнализации, услуги по аварийно-диспетчерскому обеспечению здания администрации; текущий ремонт актового зала в здании администрации | высокая |
| 2.3. Подпрограмма "Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления Курчанского сельского поселения Темрюкского района" | 301,8 | 301,8 | Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления Курчанского сельского поселения Темрюкского района | высокая |
| 2.4. Подпрограмма "О мероприятиях, проводимых администрацией Курчанского сельского поселения Темрюкского района к праздничным дням и памятным датам" | 145,8 | 145,8 | Приобретение фейерверочной продукции; оплата услуг за выступление концертной группы "Пари плюс" и музыкальное сопровождение концертной программы в ст. Курчанская | высокая |
| 2.5. Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Курчанском сельском поселении Темрюкского района" | 0 | 0 |  | неудовлетворительная |
| **ИТОГО** | **829,4** | **822,3** |  |  |
| **3. Муниципальная программа "Развитие информационного общества" на 2015 год** | | | | **средняя** |
| 3.1. Подпрограмма "Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных технологий администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района" | 255,5 | 245,1 | Обслуживание, техническое сопровождение и приобретение программного обеспечения (продукта), настройка ЭЦП, браузера | высокая |
| 3.2. Подпрограмма "Обеспечение информационного освещения деятельности администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района" | 328,9 | 280,3 | Публикация в СМИ, размещение на сайте Курчанского сельского поселения информации о деятельности администрации и Совета Курчанского сельского поселения Темрюкского района | средняя |
|  | 584,4 | 525,4 |  |  |
| **4. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в Курчанском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год** | | | | **высокая** |
| 4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий Курчанского сельского поселения Темрюкского района от чрезвычайных ситуаций" | 196,8 | 196,8 | Приобретена электростанция и комплектующих к ней, расходы на содержание аварийно-спасательной службы | высокая |
| 4.2. Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Курчанском сельском поселении Темрюкского района" | 6,1 | 6,1 | Заправка огнетушителей | высокая |
| 4.3. Подпрограмма "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Курчанском сельском поселении Темрюкского района" | 0 | 0 |  | неудовлетворительная |
| **ИТОГО** | **202,9** | **202,9** |  |  |
| **5. Муниципальная программа «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год** | | | | **неудовлетворительная** |
| Муниципальная программа «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления Курчанского сельского поселения Темрюкского района» | 0 | 0 |  | неудовлетворительная |
| **6. Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Курчанского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" на 2015 год** | | | | **удовлетворительная** |
| 6.1. Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района" | 322,9 | 322,9 | Проведен капитальный ремонт автомобильных дорог: - по ул. Гаражная от ул. Красная до ул. Широкая в п. Светлый Путь Ленина;  - по ул. Короткая от ул. Школьная до ул. Почтовая в п. Красный Октябрь;  - по ул. Лермонтова от ул. Набережная до ул. Красная в ст. Курчанская;  - по ул. Набережная от ул. Советская до ул. Горького в ст. Курчанская | высокая |
| 6.2. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района" | 3407,5 | 2653,9 | Проведен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская от ул. Красная до ул. Набережная; текущий ремонт: - ул. Таманская в п. Светлый Путь Ленина,- ул. Широкая в п. Светлый Путь Ленина,  - ул. Октябрьская в п. Красный Октябрь, отсыпка дорог щебнем, песком (в зимний период), установлен автопавильон в ст. Курчанская ул. Красная - ул. Юбилейная | удовлетворительная |
| **ИТОГО** | **3730,4** | **2976,8** |  |  |
| **7. Муниципальная программа «О подготовке градостроительной и землеустроительной документации на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год** | | | | **высокая** |
| Муниципальная программа «О подготовке градостроительной и землеустроительной документации на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района» | 101,2 | 99,9 | Изготовлен проект планировки территории совмещенный с проектом межевания объекта "Газификация западного микрорайона ст-цаКурчанская. Замена газопровода высокого давления" | высокая |
| **8. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015 год** | | | | **высокая** |
| 8.1. Подпрограмма "Развитие водоснабжения населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района" | 314,9 | 301,5 | Проведены ремонтные работы водопровода по ул. Заречная в п. Красный Октябрь и по ул. Восточная в п. Светлый Путь Ленина | высокая |
| 8.2. Подпрограмма "Газификация Курчанского сельского поселения Темрюкского района" | 378,5 | 378,5 | Разработана сметная документация по замене газопровода высокого давления западного микрорайона в ст. Курчанская | высокая |
| 8.3. Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Курчанского сельского поселения Темрюкского района" | 98 | 98 | Разработана схема комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Курчанского сельского поселения Темрюкского района | высокая |
| 8.4.Подпрограмма "Благоустройство территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района" | 10496 | 10456,8 | Перечислена субсидия для выполнения муниципального задания МАУ «Коммунсервис»; приобретены: мусоровоз МКЗ – 44103; косилка роторная навесная Алмаз-2.1; кусторез Штиль | высокая |
| 8.5. Подпрограмма "Развитие систем наружного освещения Курчанского сельского поселения Темрюкского района" | 110,7 | 108,4 | Приобретены электрические счетчики "Нева" и "Меркурий"; 100 % обслуживание линий уличного освещения | высокая |
| **ИТОГО** | **11398,1** | **11343,2** |  |  |
| **9. Муниципальная программа «Развитие культуры Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год** | | | | **высокая** |
| 9.1. Подпрограмма "Молодежь Курчанского сельского поселения Темрюкского района" | 75,4 | 75,4 | Содействие в трудоустройстве занятости несовершеннолетних граждан; приобретены микрофонные стойки-журавль - 4 шт.; приобретение сувенирной продукции и канцелярских товаров | высокая |
| 9.2. Подпрограмма "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Курчанского сельского поселения Темрюкского района" | 52,1 | 52,1 |  | высокая |
| 9.3. Подпрограмма Обеспечение выполнения функций в области культуры Курчанского сельского поселения Темрюкского района | 3885,6 | 3885,6 | Перечислена субсидия для выполнения муниципального задания МАУ «Культура плюс»; расходы по комплектованию книжного фонда; отремонтированы водопроводные линии для пожарного рукава, ремонт пожарного рукава в здании Дома культуры в ст. Курчанская; приобретены динамические вокальные микрофоны - 4 шт. и комплектующие; приобретены прожектора внутреннего освещения сцены в Доме культуры в п. Светлый путь Ленина | высокая |
| 9.4. Подпрограмма "Развитие массового спорта в Курчанском сельском поселении Темрюкского района" | 869,6 | 869,6 | Отремонтирована спортивная площадка | высокая |
|  | 4882,7 | 4882,7 |  |  |
| **10. Муниципальная программа «Охрана и сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района" на 2016 год** | | | | **неудовлетворительная** |
| Муниципальная программа «Охрана и сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района" | 0 | 0 |  | неудовлетворительная |
|  |  |  |  |  |
| Начальник финансового отдела | | | О.В.Богданец | |