ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района

от 21.08.2013   № 276

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА                                                                                 постановлением  администрации

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района

от ______________    № ____)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и

содействие развитию гражданского общества в Курчанском сельском

поселении Темрюкского района на 2013 год»

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

II.СОДЕРЖАНИЕ

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения          программными методами

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

3. Перечень мероприятий программы

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

5. Оценка социально – экономической эффективности  программы

6. Критерии выполнения программы

7. Механизм реализации программы

8. Индикаторы целей программы

9. Оценка рисков реализации программы

- ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2013 год»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2013 год» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района (далее – Администрация) |
| Разработчик и координатор программы | Общий отдел Администрации |
| Основание для разработки программы | Федеральный Закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Закон Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и общественных объединений»; Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 февраля 2011 г. № 70 «Об утверждении ведомственной целевой программы государственной поддержки некоммерческих организаций и содействия развитию гражданского общества на 2011 и 2012 годы» |
| Основные исполнители программы | ### Первичная организация районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов (ст-цы Курчанской, пос. Светлый Путь Ленина и пос. Красный Октябрь); ### первичная организация общественная организация Союз «Чернобыль» России; ### первичная организация «Всероссийская организация инвалидов» (ВОИ); первичная организация Темрюкская районная организация Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей». |
| Основная цель программы | Создание правовых и экономических условий для поддержки общественных объединений социальной направленности Курчанского сельского поселения Темрюкского района; Укрепление взаимодействия органов местного самоуправления и общественных объединений, рост активности в решении общих проблем; Формирование системы поддержки общественных организаций, деятельность которых направлена на решение актуальных, социально значимых проблем Курчанского сельского поселения Темрюкского района, создание условий для обеспечения широкого участия граждан, общественных объединений в решении социально значимых проблем в поселении. |
| Основные задачи программы | Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки общественных объединений социальной направленности Курчанского сельского поселения Темрюкского района; Информационное обеспечение членов общественных объединений социальной направленности; Увеличение численности членов общественных объединений социальной направленности; Создание условий для выполнения уставных задач общественных объединений; Подготовка и проведение общественно-политических, культурно-массовых мероприятий; Повышение активности общественных объединений и некоммерческих организаций в процессе решения социально значимых проблем Краснодарского края. |
| Срок реализации программы | Период реализации программы: 2013 год |
| Объем и источники финансирования программы | Объем финансирования программы в 2013 г.: всего – 45,0 тысяч рублей из средств бюджета Курчанского сельского поселения Темрюкского района (далее – бюджет поселения) |
| Система контроля по исполнению программы | Контроль по выполнению мероприятий программы осуществляет общий отдел администрации и Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского района (далее – Совет). |
| Индикатор целей Программы | Поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение актуальных, социально значимых проблем поселения |
| Оценка рисков реализации программы | Отсутствие средств в бюджете поселения; изменение федерального законодательства; сокращение объема финансирования. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Необходимость принятия Программы обусловлена важностью проводимых мероприятий, направленных на развитие и поддержку общественных организаций и объединений.

Представители общественности принимают активное участие в работе Общественного Совета при главе Курчанского сельского поселения Темрюкского района.

Основной целью Программы является укрепление институтов гражданского общества, общественных объединений Курчанского сельского поселения Темрюкского района, представляющих интересы различных социальных групп населения.

Общественные организации являются проводником обратной связи между населением и Администрацией. При их помощи органы местного самоуправления Курчанского сельского поселения Темрюкского района получают информацию об эффективности своих действий, сокращают разрыв между властью и обществом, снижают социальную напряженность, выполняя функцию резонатора, смягчают протестный потенциал населения.

Социально ориентированными некоммерческими организациями Курчанского сельского поселения ведется активная работа по защите законных прав различных категорий граждан, и Администрация поддерживает подобные инициативы.

Одной из основных задач настоящей Программы является создание условий для деятельности в системе гражданского общества общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций, максимальное использование их потенциала для эффективного решения социально значимых проблем Курчанского сельского поселения Темрюкского района.

Мероприятия Программы сгруппированы с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности в соответствии с целями и задачами, на решение которых они направлены.

- 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основными целями Программы являются:

Создание правовых и экономических условий для поддержки общественных объединений социальной направленности Курчанского сельского поселения Темрюкского района;

Укрепление взаимодействия органов местного самоуправления и общественных объединений, рост активности в решении общих проблем;

Формирование системы поддержки общественных организаций, деятельность которых направлена на решение актуальных, социально значимых проблем Курчанского сельского поселения Темрюкского района, создание условий для обеспечения широкого участия граждан, общественных объединений в решении социально значимых проблем поселения.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

совершенствование существующих и разработка новых моделей социального партнерства объединений социальной направленности Курчанского сельского поселения Темрюкского района;

информационное обеспечение членов общественных объединений социальной направленности;

увеличение численности членов общественных объединений социальной направленности;

создание условий для выполнения уставных задач общественных объединений;

подготовка и проведение общественно-политических, культурно-массовых мероприятий;

повышение активности общественных объединений и некоммерческих организаций в процессе решения социально значимых проблем Краснодарского края.

## Реализация Программы рассчитана на 2013 год.

## 3. Мероприятия муниципальной целевой программы на 2013 год

| # № п/п | # Наименование # мероприятия | # Источник финансирования | # Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Торжественные мероприятия (организация и проведение), посвященные памятным датам, связанные с историей Великой Отечественной войны | местный бюджет | 0,0 |
| 2. | Мероприятия (организация и проведение), посвященные Дню народного единства | местный бюджет | 0,0 |
| 3. | Мероприятия (организация и проведение), посвященные Дню участников ликвидации последствий Чернобыльской АЭС, проживающих на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района | местный бюджет | 0,0 |
| 4. | 23 февраля – День воинской славы России | местный бюджет | 0,0 |
| 5. | 19 сентября – День освобождения пос. Светлый Путь Ленина и пос. Красный Октябрь от немецко – фашистских захватчиков | местный бюджет | 15,0 |
| 6. | 21 сентября – День освобождения ст-цы Курчанской от немецко – фашистских захватчиков | местный бюджет | 30,0 |
| 7. | 22 октября – День казачества | местный бюджет | 0,0 |
| 8. | 1 октября – День пожилых людей | местный бюджет | 0,0 |
| 9. | Приобретение подарков, памятных сувениров | местный бюджет | 0,0 |
| 10. | Приобретение канцелярских товаров и расходных комплектующих материалов для техники, используемых в работе по оповещению граждан о проведении мероприятий. | местный бюджет | 0,0 |
| Всего по программе: |  |  | 45,0 |

- 4. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Ожидаемая эффективность и результативность мероприятий Программы оцениваются исходя из полноты и своевременности реализации комплекса мероприятий.

Реализация мероприятий Программы позволит:

провести мониторинг социальных процессов в среде старшего поколения, оказать им моральную поддержку;

значительно увеличить и расширить объем информации, получаемой населением, о деятельности структур гражданского общества;

Реализация Программы будет способствовать:

повышению гражданской активности в решении различных вопросов социально-экономического развития Курчанского сельского поселения;

организационному укреплению общественных объединений, повышению эффективности их участия в различных сферах социально-экономической и культурной жизни поселения;

решению социально значимых проблем различных категорий населения поселения с участием общественных объединений;

возрождению национального самосознания, патриотизма, государственности, восстановлению исторической связи времен;

повышению роли и значения ветеранского движения в поселении для нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения на примерах трудовой и боевой славы ветеранов Курчанского сельского поселения.

5. Критерии выполнения Программы

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов). Они представлены нравственно-духовными параметрами:

повышение демократизации, толерантности, снижение степени идеологического противостояния в обществе:

обеспечение заинтересованности населения поселения в снижении социальной напряженности в обществе и сокращение протестных акций;

проявление мировоззренческих установок патриотической направленности.

Кроме того, критерием выполнения Программы также будет являться показатель освоения объема финансирования Программы.

- 6. Механизм реализации Программы

Общий отдел администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района является ответственным координатором Программы, а также осуществляет текущее управление программой и ответственность за реализацию мероприятий Программы.

Реализация Программы предусматривается за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования Программы из местного бюджета на 2013 год составит 45,0 тысяч рублей.

Механизм реализации Программы предполагает организацию и проведение торжественных мероприятий в Курчанском сельском поселении.

Контроль за целевым расходованием субсидий осуществляет Администрация.

7. Индикаторы целей Программы

| # № п/п | # Наименование целевых индикаторов целей программы | # Единица измерения | # Результат реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Приобретение подарков, памятных сувениров | шт. | не менее 20 |
| 2. | Проведение массовых мероприятий в поселении, посвященных памятным датам в истории России, Кубани, Темрюкского района и Курчанского сельского поселения, Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев труда Кубани, участников Великой Отечественной войны | кол-во | более 10 |
| 3. | Повышение роли и значения ветеранского движения в поселении для духовно-нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения на примерах трудовой и боевой славы ветеранов | чел. | участие в мероприятиях не менее 30 человек из числа подрастающего поколения |

# 8. Оценка рисков реализации Программы

| # № п/п | # Внешний фактор, который может повлиять на реализацию программы | # Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие средств в местном бюджете | оптимизация расходов местного бюджета и изыскание средств на выполнение обязательств по Программе |
| 2 | Действие обстоятельств непреодолимой силы | оперативное реагирование обеих сторон и незамедлительное информирование о таких обстоятельствах по Программе |
| 3 | Изменение Федерального Законодательства | оперативное реагирование Администрации на изменение Федерального Законодательства |
| 4 | Сокращение объема финансирования | подготовка предложений по корректировке Программы» |

Заместитель главы

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                          В.А.Харламенко