ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Темрюкский район

от________________№_______

Муниципальная целевая программа

«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Темрюкский район на 2013 – 2014 годы»

наименование программы

Структура программы

I. Паспорт программы.

II. Содержание.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации целевой программы.

3. Перечень мероприятий целевой программы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы.

5. Оценка социально-экономической эффективности целевой программы.

6. Критерии выполнения программы.

7. Механизм реализации программы.

I. Паспорт целевой программы

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Темрюкский район на 2013 - 2014 годы»

| Наименование программы | муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Темрюкский район на 2013 - 2014 годы» (далее программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| Разработчики программы | отдел транспорта и связи управления ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи муниципального образования Темрюкский район |
| Координатор программы | отдел транспорта и связи управления ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи муниципального образования Темрюкский район |
| Заказчик программы | администрация муниципального образования Темрюкский район |
| Цели и задачи программы | предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение квалификации работников системы образования по вопросам профилактики дорожного травматизма, совершенство-вание организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах, повышение эффективности оказания экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в дорожно – транспортных происшествиях, повышение эффектив-ности функционирования безопасности дорожного движения на краевом и местном уровнях |
| Срок реализации программы | 2013 – 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования Программы составляет 227,561 млн. рублей, в том числе из средств бюджета Краснодарского края – 192,96 млн. рублей для софинансирования ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы» совместно с бюджетом городского и сельских поселений, 1,465 млн. рублей из средств бюджета муниципального образования Темрюкский район. Кроме того планируется привлечение средств из бюджетов городского и сельских поселений Темрюкский район - 32,936 млн. рублей, а также из внебюджетных источников – 200 тысяч рублей. |
| Контроль за выполнением программы | администрация муниципального образования Темрюкский район, Совет муниципального образования Темрюкский район. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее –аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно – транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Темрюкский район в Краснодарском крае по уровню автомобилизации занимает не последнее место среди всех районов края. На каждую тысячу человек населения зарегистрировано 312 единиц автотранспортных средств, кроме того данный показатель растет с каждым годом.

Опережающие темпы оживления секторов экономики, портов и курортов Таманского полуострова усиливают проблему безопасности дорожного движения. При этом постоянную опасность создают так называемые «конфликтные» точки и «очаги» аварийности, расположенные на перекрестках, в зонах пешеходных пешеходов, на крутых поворотах и других местах, имеющих недостатки  в техническом содержании и дорожном обустройстве.

Так за 10 месяцев 2012 года на территории муниципального образования Темрюкский район зарегистрировано 166 ДТП, при которых погибли 24 человека и получили ранение 204 человек.

Основное влияние на уровень аварийности оказывают водители транспортных средств. Наиболее  распространенными причинами совершения ДТП явилось пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие дорожных навыков вождения, неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку. По вине участников дорожного движения совершено 77,0 процентов от всего объема произошедших ДТП.

Проблемы существуют и в дорожном комплексе. Недостаточное освещение улично-дорожной сети способствовало совершению 6,0 процентов происшествий. Удельный вес происшествий, связанных с несоответствием состояния дорожного покрытия установленным нормативам составил 17,0 процентов.

Аварийность на дорогах в Темрюкском районе объясняется следующими основными принципами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- обеспеченность населения собственными транспортными средствами;

- нарастающая диспропорция между количеством автомобилей и протяженностью  улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потки.

Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно - транспортных происшествий.

Изучение особенностей дорожно – транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества дорожно – транспортных происшествий, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжесть с вероятность летального исхода. Неэффективное оказание экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких дорожно – транспортных происшествий, являются одной из основных причин их высокой смертности.

Ухудшение обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требует реализации долгосрочной государственной политики.

Существует система обеспечения безопасности дорожного движения характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации действий органов исполнительной власти, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

В условиях отсутствия комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения, ситуация будет ухудшаться.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы  обусловлена следующими причинами:

- социально – экономическая острота проблемы обеспечения безопасности дорожного движения;

- межотраслевой и межведомственный характер проблемы;

Применение программно - целевого метода позволит осуществить:

- развитие и использование научного потенциала при исследовании причин возникновения дорожно – транспортных происшествий, а также формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижение тяжести их последствий;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации целевой программы.

Целями Программы являются сокращение количества дорожно - транспортных происшествий и лиц, пострадавших и погибших в результате ДТП.

Условиями достижения целей программы является решение следующих задач:

- предупреждение неадекватного поведения участников дорожного движения;

- развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах;

- повышение эффективности оказания экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП;

- повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на краевом и местном уровне;

- ремонт улично-дорожной сети муниципального образования Темрюкский район, населенных пунктов поселений;

- разработка проектно-сметной документации на строительство автодороги «пос. Волна Революции – пос. Юбилейный»;

- ввод в эксплуатационное состояние муниципальной стоянки для задержанных транспортных средств на территории Темрюкского района.

Поэтапная реализация целевой Программы будет проводится с 2013 по 2014 год.

3. Перечень мероприятий целевой программы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы.

Общий объем финансирования Программы составляет 227,561 млн. рублей, в том числе из средств бюджета Краснодарского края – 192,96  млн. рублей для софинансирования ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы» совместно с бюджетом городского и сельских поселений и 1,465 млн. рублей из средств бюджета муниципального образования Темрюкский район для разработки проектно-сметной документации на строительство автодороги «пос. Волна Революции - пос. Юбилейный» и приобретение эвакуатора для ввода в эксплуатацию муниципальной стоянки для задержанных транспортных средств. Кроме того планируется привлечение средств из бюджетов местных поселений на сумму 32,936  млн. рублей, а также из внебюджетных источников – 200 тысяч рублей. Данная потребность в ресурсах бюджета муниципального образования Темрюкский район рассчитана на основе анализа расходов и сметных расчетов прошлых лет (с учетом дифляции) и расчета начальной максимальной цены эвакуатора.

Выделение средств из бюджетов поселений Темрюкского района на реализацию мероприятий Программы производится в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными целевыми программами поселений, предусматривающими также выполнение мероприятий Программы.

Реализация мероприятий Программы за счет внебюджетных источников осуществляется в соответствии с утвержденными целевыми программами поселений муниципального образования Темрюкский район на основании отдельных соглашений (согласований) с хозяйствующими субъектами, по собственной инициативе софинансирующими реализацию мероприятий или непосредственно их выполняющими.

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в качестве которых выбраны сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими.

Сокращение числа лиц, пострадавших в результате ДТП, ожидается за счет повышения правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, совершенствования организации движения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах, совершенствования оказания экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.

По итогам реализации Программы к 2014 году ожидается сокращение числа погибших более чем в 1,5 раза и количества ДТП с пострадавшими на 25 процентов по отношению к 2012 году.

Показателями, которыми прямо или косвенно оценивается выполнение мероприятий Программы, также являются:

1) в части совершенствования подготовки водителей транспортных средств - сокращение количества ДТП из-за нарушений правил дорожного движения водителями со стажем управления до трех лет, прошедшими обучение на территории муниципального образования Темрюкского района Краснодарского края;

2) в части формирования стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма - сокращение количества ДТП из-за нарушений Правил дорожного движения детьми в возрасте до 16 лет;

3) в части развития системы оказания доврачебной помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.

- 6. Критерии выполнения Программы.

Основными критериями выполнения мероприятий Программы являются сокращение количества ДТП с пострадавшими и сокращение числа лиц, погибших в них.

| # N п/п | # Наименование индикаторов и показателей выполнения Программы | # Единица измерения | # За отчетный период 2012 года | # 2013 год | # 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1 | Уменьшение числа лиц, погибших в результате ДТП, по сравнению с 2011 годом | человек | 21 | 25 | 31 |
| 2 | Снижение количества ДТП с пострадавшими по сравнению с 2011 годом | единиц | 36 | 41 | 54 |
| 3 | Сокращение количества ДТП из-за нарушений правил дорожного движения водителями со стажем управления до трех лет, прошедших обучение на территории Краснодарского края | % | 16,7% - 26,4% | 3% - 5% | 3% - 5% |
| 4 | Сокращение количества ДТП из-за нарушений правил дорожного движения детьми в возрасте до 16 лет | % | 16,7% - 26,4% | 3% - 5% | 3% - 5% |
| 5 | Приобретение эвакуатора для обслуживания муниципальной стоянки для задержанных транспортных средств | единиц | - | 1 | - |

- 7. Механизм реализации Программы.

Механизм реализации Программы базируется на принципах взаимодействия органов исполнительной власти Темрюкского района.

В целях обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти Темрюкского района и управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел по Краснодарскому краю при реализации Программы координатор осуществляет следующие функции:

1) координацию деятельности органов исполнительной власти Темрюкского района и управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел по Краснодарскому краю по реализации Программы;

2) организацию и проведение рабочих совещаний по рассмотрению хода реализации Программы;

3) оценку ожидаемой динамики достижения показателей Программы и реализации Программы в целом;

4) технический контроль за ходом выполнения мероприятий Программы».

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования Темрюкский район и Совет муниципального образования Темрюкский район.

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район								        А.Е.Зимин