ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района

от 8 октября 2013 года № 350

**ПОРЯДОК**

**рассмотрения проекта бюджета Курчанского сельского поселения Темрюкского района**

**на 2014 год и его утверждения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование процедуры по принятию**  **бюджета** | **Срок исполнения** | **Ссылка на правовой акт, устанавливающий порядок и сроки**  **проведения процедуры** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Представление проекта бюджета в Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского района | **14 ноября 2013 года** | статья 187 БК РФ | Финансовый отдел |
| 2 | Принятие Советом Курчанского сельского поселения Темрюкского района решения «Об опубликовании проекта бюджета Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2014 год», назначении даты проведения публичных слушаний и о создании оргкомитета по проведению публичных слушаний | **25 ноября 2013 года**  (в течение 10 дней после внесения проекта в Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского района) | Часть 2 статьи 14 Положения о публичных слушаниях в Курчанском сельском поселении Темрюкского района | Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| 3 | Официальное опубликование решения Совета Курчанского сельского поселения Темрюкского района «Об опубликовании проекта бюджета Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2014 год», назначении даты проведения публичных слушаний и создании оргкомитета по проведению публичных слушаний | **28 ноября 2013 года** | Пункт 5 и 6 статьи 63 Устава Курчанского сельского поселения Темрюкского района | Общий отдел администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района (далее – Общий отдел) |
| 4 | Заседание оргкомитета по вопросу: «Рассмотрение проекта бюджета Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2014 год» | **28 ноября 2013 года**  (не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения Совета о назначении публичных слушаний) | Часть 1 статьи 7 Положения о публичных слушаниях | Оргкомитет по проведению публичных слушаний  (далее – Оргкомитет) |
| 5 | Оповещение жителей Курчанского сельского поселения Темрюкского района о проведении публичных слушаний | **с 29 ноября 2013 года**  (не позднее, чем за 10 дней до даты их проведения) | Часть 1 статьи 8 Положения о публичных слушаниях | Оргкомитет |
| 6 | Подача участниками публичных слушаний заявок на выступление в публичных слушаниях в оргкомитет | **До**  **10 декабря 2013 года**  (не позднее, чем за 3 дня до даты проведения публичных слушаний) | Часть 1 статьи 9 Положения о публичных слушаниях | Оргкомитет |
| 7 | Подготовка проекта заключения о результатах публичных слушаний по вопросу: «Рассмотрение проекта бюджета Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2014 год» | **Не позднее 13 декабря 2013 года** | Часть 3 статьи 9, часть 1 статьи 10 Положения о публичных слушаниях | Оргкомитет |
| 8 | Проведение публичных слушаний | **17 декабря 2013 года** | Статья 10 Положения о публичных слушаниях | Оргкомитет |
| 9 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний | В течение  5 дней со дня его утверждения  **19 декабря 2013 года**  (согласование даты) | Часть 1 статьи 11 Положения о публичных слушаниях | Оргкомитет, Общий отдел |
| 10 | Принятие решения Совета Курчанского сельского поселения Темрюкского района «О бюджете Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2014 год» | **26 декабря 2013 года**  (не ранее чем через 5 дней после публичных слушаний) | Часть 8 статьи 68 Устава Курчанского сельского поселения Темрюкского района | Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| 11 | Подписание главой Курчанского сельского поселения Темрюкского района и опубликование решения «О бюджете Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2014 год» | Не позднее  **27 декабря 2013 года** | Часть 7 статьи 22 Положения о бюджетном процессе | Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| 12 | Опубликование решения «О бюджете Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2014 год» | **30 декабря 2013 года** |  | Финансовый  отдел |

Начальник финансового отдела А.О.Аверина