ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Курчанского сельского поселения Темрюкского района

ПОРЯДОК
проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Курчанского сельского поселения Темрюкского района

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Кучанского сельского поселения Темрюкского района (далее – Порядок) разработан в целях реализации пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы Кучанского сельского поселения Темрюкского района.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Кучанского сельского поселения Темрюкского района (далее – муниципальная программа) проводится координатором муниципальной программы ежегодно по каждой муниципальной программе.

1.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы используются в целях принятия решения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

1.4. Финансовый отдел администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района анализирует и обобщает данные оценки эффективности реализации муниципальных программ, использует результаты оценки при подготовке сводного годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ для представления главе Кучанского сельского поселения Темрюкского района и в Совет Кучанского сельского поселения Темрюкского района.

2. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

2.1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактического достижения целей и задач муниципальной программы по итогам отчетного года интегральным методом.

2.2. Система показателей, применяемая для оценки эффективности реализации муниципальной программы, основана на расчете трех критериев:

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (К1);

- оценка степени соответствия запланированному уровню расходов(К2);

- оценка степени реализации запланированных мероприятий (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (К3).

2.3. Эффективность реализации муниципальной программы (Е) определяется на основании полученных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов значимости(Ni),по следующей формуле:

Е=К1х N1+К2х N2+К3х N3, где

- весовой коэффициент значимости критерия N1=0,5;

- весовой коэффициент значимости критерия N2= 0,2;

- весовой коэффициент значимости критерия N3= 0,3.

2.4. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (К1) определяется степень достижения плановых значений по каждому целевому показателю муниципальной программы.

Количественное значение i-го целевого показателя муниципальной программы, рассчитывается, по следующей формуле:

К1i= QфактQплан×100%, где

Qфакт – значение целевого показателя муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Qплан – плановое значение целевого показателя муниципальной программы.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (К1), рассчитывается, по следующей формуле:

К1= i=1nК1i /n, где

n–количество целевых показателей муниципальной программы, характеризующих цели и задачи муниципальной программы;

К1i– значениеi-го целевого показателя муниципальной программы.

2.5. Степень соответствия запланированному уровню расходов (К2) определяется как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на реализацию целей и решения задач муниципальной программык плановым значениям, по следующей формуле:

К2= АфактАплан×100%, где

Афакт – фактические расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансированияпо состоянию на 31 декабря отчетного года;

Аплан – плановые расходы на реализацию муниципальной программыза счет всех источников финансирования. Используются данные об объеме бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района по состоянию на 31 декабря отчетного года.

2.6.Степень реализации запланированных мероприятий (основных мероприятий) (далее - мероприятие) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (К3) определяется как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

К3= VфактVплан×100%, где

Vфакт – количество программных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Vплан – общее количество программных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.6.1. Мероприятие считается выполненным в полном объеме, и значение принимается равным 1 при достижении следующих результатов:

1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципального задания, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств бюджета Курчанского сельского поселения Темрюкского района, считается выполненным в полном объеме, в случае выполнения показателей муниципального задания по объему и качеству муниципальных услуг (работ) не менее 100% от запланированных показателей.

3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться, как наступление (не наступление) документально подтверждаемого контрольного события, отражающего факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) мероприятия и (или) созданию объекта.

2.7. При расчетах значения показателей округляются до сотых (два знака после запятой).

2.8. Муниципальная программа признается:

эффективной - значение Е≥ 92%;

недостаточно эффективной - значение 76% ≤Е≤ 91%;

неэффективной - значение Е≤ 75%.

Начальник финансового отдела                                                             Н.В. Корзун