**Приложение № 1**

**Система программных мероприятий социально-экономического развития**

**Курчанского сельского поселения Темрюкского района**

| **№** | **Наименование**  **мероприятия** | **Наименование программы** | **Сроки реализации** | **Объемы и источники финансирования, тыс. рублей** | | | | | **Ответственный** | **Ожидаемый результат от реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Итого** | **Федеральный бюджет** | **Краевой бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные средства** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. **Топливно-энергетический комплекс** | | | | | | | | | | |
| 1. | Газификация Курчанского сельского поселения Темрюкского района | КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» на 2008 – 2012 годы | ВСЕГО: | 3 000,0 |  | 2 100,0 | 900,0 |  | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района | Газификация поселка, улучшение экологической обстановки |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| 2014 | 3 000,0 |  | 2 100,0 | 900,0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по ТЭК |  |  | 3 000,0 |  | 2 100,0 | 900,0 |  |  |  |
| 1. **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | |
| **в том числе жилищное хозяйство** | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт многоквартирных домов | ФЦП «Реформирование ЖКХ» | ВСЕГО: | 8 600,0 |  | 6 880,0 | 1 720,0 |  | Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи | Обеспечение собственникам и нанимателям жилых помещений комфортных условий проживания и доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг на основе качественного улучшения уровня благоустройства и повышение уровня энергоэффективности многоквартирных жилых домов |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| 2014 | 2 500,0 |  | 2 000,0 | 500,0 |  |
| 2015 | 2 200,0 |  | 1 760,0 | 440,0 |  |
| 2016 | 2 100,0 |  | 1 680,0 | 420,0 |  |
| 2017 | 1 800,0 |  | 1 440,0 | 360,0 |  |
| **коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция и ремонт системы водоснабжения | ДКЦП «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012 – 2020 годы» | Всего: | 52 811,9 |  | 47 445,9 | 5 366,0 |  | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района | Развитие коммунальной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности, бесперебойное, гарантированное водоснабжение, удовлетворение потребностей в воде |
| 2013 | 1 760,9 |  | 1 500,0 | 260,9 |  |
| 2014 | 11 000,0 |  | 9 900,0 | 1 100,0 |  |
| 2015 | 12 100,0 |  | 10 890,0 | 1 210,0 |  |
| 2016 | 13 310,0 |  | 11 979,0 | 1 331,0 |  |
| 2017 | 14 641,0 |  | 13 176,9 | 1 464,1 |  |
| 2. | Развитие систем ливневой канализации в ст. Курчанской | ДКЦП «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения на 2012 – 2015 годы» | ВСЕГО: | 5 615,6 |  | 5 105,1 | 510,5 |  | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района | Повышения уровня жизни населения, посредством развития общественной инфраструктуры |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| 2014 | 1 210,0 |  | 1 100,0 | 110,0 |  |
| 2015 | 1331,0 |  | 1 210,0 | 121,0 |  |
| 2016 | 1464,1 |  | 1 331,0 | 133,1 |  |
| 2017 | 1 610,5 |  | 1 464,1 | 146,4 |  |
| 3. | Проектирование и строительство системы водоотведения ливневых вод в ст. Курчанской | ДКЦП «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения на 2012 – 2015 годы» | ВСЕГО: | 540 000,0 |  | 490 000,0 | 50 000,0 |  | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района | Благоустройство территории сельского поселения, исключая возможности подтопления дворовых территорий |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| 2014 | 135 000,0 |  | 122 500,0 | 12 500,0 |  |
| 2015 | 135 000,0 |  | 122 500,0 | 12 500,0 |  |
| 2016 | 135 000,0 |  | 122 500,0 | 12 500,0 |  |
| 2017 | 135 000,0 |  | 122 500,0 | 12 500,0 |  |
| 4. | Развитие коммунальной канализации в пос. Светлый Путь Ленина | ВЦП «Развитие канализации населенных пунктов Краснодарского края на 2013 – 2015 годы» | ВСЕГО: | 5 105,1 |  | 4 594,6 | 510,5 |  | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района | Повышения уровня жизни населения, посредством развития общественной инфраструктуры |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| 2014 | 1 100,0 |  | 990,0 | 110,0 |  |
| 2015 | 1 210,0 |  | 1 089,0 | 121,1 |  |
| 2016 | 1 331,0 |  | 1 197,9 | 133,1 |  |
| 2017 | 1 464,1 |  | 1 317,7 | 146,4 |  |
| **Благоустройство** | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт системы наружного освещения в Курчанском сельском поселении Темрюкского района | ДКЦП « Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2012 – 2014 годы» | ВСЕГО: | 3 164,6 |  | 2 542,0 | 622,6 |  | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района | Повышение уровня комфортности населения, снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки, создание безопасных условий дорожного движения |
| 2013 | 612,1 |  | 500,0 | 112,1 |  |
| 2014 | 550,0 |  | 440,0 | 110,0 |  |
| 2015 | 605,0 |  | 484,0 | 121,0 |  |
| 2016 | 665,5 |  | 532,4 | 133,1 |  |
| 2017 | 732,0 |  | 585,6 | 146,4 |  |
|  | ВСЕГО по ЖКХ |  |  | 615 297,2 |  | 556 567,6 | 58 729,6 |  |  |  |
| 1. **Развитие экономики** | | | | | | | | | | |
| 1. | Развитие малого и среднего предпринимательства | МЦП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Курчанском сельском поселении Темрюкского района» на 2013 год | ВСЕГО: | 12,1 |  |  | 12,1 |  | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района | Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории поселения |
| 2013 | 12,1 |  |  | 12,1 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по экономике |  |  | 12,1 |  |  | 12,1 |  |  |  |
| 1. **Дорожное хозяйство** | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт дорог в Курчанском сельском поселении Темрюкского района | ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012 – 2014 годы» | ВСЕГО: | 99 346,1 |  | 93 707,2 | 5 638,9 |  | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района | Улучшение состояния автомобильных дорог, повышение срока эксплуатации, увеличение грузо- и пассажирооборота, создание условий для комфортного проживания граждан |
| 2013 | 7 454,9 |  | 6 410,0 | 1 044,9 |  |
| 2014 | 19 800,0 |  | 18 810,0 | 990,0 |  |
| 2015 | 21 780,0 |  | 20 691,0 | 1 089,0 |  |
| 2016 | 23 958,0 |  | 22 760,1 | 1 197,9 |  |
| 2017 | 26 353,2 |  | 25 036,1 | 1 317,1 |  |
|  | ВСЕГО по дорожному  хозяйству |  |  | 99 346,1 |  | 93 707,2 | 5 638,9 |  |  |  |
| **5. Массовый спорт** | | | | | | | | | | |
| 1. | Проектирование и строительство многофункциональной спортивно - игровой площадки по ул. Курганной, угол у. Северной, б/н в пос. Светлый Путь Ленина Темрюкского района | ДКЦП «Развитие спортивных сооружений в Краснодарском крае» на 2013 – 2015 годы | ВСЕГО: | 4 100,0 |  | 1 800,0 | 2 300,0 |  | Отдел по физической культуре и спорту | Развитие физкультуры массового спорта, обеспечение досуга детей и подростков |
| 2013 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 2014 | 3 600,0 |  | 1 800,0 | 1 800,0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2. | Проектирование и строительство многофункциональной спортивно - игровой площадки по ул. Виноградной, б/н в пос. Красный Октябрь Темрюкского района | ДКЦП «Развитие спортивных сооружений в Краснодарском крае» на 2013 – 2015 годы | ВСЕГО: | 4 100,0 |  | 1 800,0 | 2 300,0 |  | Отдел по физической культуре и спорту | Развитие физкультуры массового спорта, обеспечение досуга детей и подростков |
| 2013 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 2014 | 3 600,0 |  | 1 800,0 | 1 800,0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по массовому спорту |  |  | 8 200,0 |  | 3 600,0 | 4 600,0 |  |  |  |
| **6. Улучшение жилищных условий** | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей | ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы | ВСЕГО: | 623,7 | 137,2 | 243,2 | 243,2 |  | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района | Улучшение жилищных условий, укрепление семейных отношений |
| 2013 | 623,7 | 137,2 | 243,2 | 243,2 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение жилыми помещениями участковых уполномоченных полиции и членов их семей | ДКЦП «Укрепление правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Краснодарском крае» на 2013 – 2015 годы | ВСЕГО: | 2 100,0 |  | 2 000,0 | 100,0 |  | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района | Обеспечение жилыми помещениями участковых уполномоченных полиции и членов их семей |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| 2014 | 2 100,0 |  | 2 000,0 | 100,0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по улучшению жилищных условий |  |  | 2 723,7 | 137,2 | 2 243,2 | 343,2 |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по мероприятиям\*:** |  |  | **728 578,5** | **137,2** | **658 218,0** | **70 223,8** |  |  |  |

\* Потребность в финансировании Программы может уточняться в период действия Программы

**Приложение № 4**

**Эффективность программных мероприятий социально-экономического развития**

**Курчанского сельского поселения Темрюкского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование разделов, подразделов и мероприятий | Срок реализации | Наименование программы | Ожидаемый результат |
| 1. | **Дорожное хозяйство** | 2013 – 2017 | ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012 – 2014 годы» | Улучшение состояния автомобильных дорог, повышение срока эксплуатации, увеличение грузо- и пассажирооборота, создание условий для комфортного проживания граждан |
| Капитальный ремонт и ремонт дорог в Курчанском сельском поселении Темрюкского района |
| 2. | **Жилищно – коммунальное хозяйство** | 2013 – 2017 | ФЦП «Реформирование ЖКХ» | Обеспечение собственникам и нанимателям жилых помещений комфортных условий проживания и доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг на основе качественного улучшения уровня благоустройства и повышение уровня энергоэффективности многоквартирных жилых домов |
| Капитальный ремонт жилищного фонда в ст. Курчанской |
| 3. | **Развитие водоснабжения населения** | 2013 – 2017 | ДКЦП «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012 – 2020 годы» | Развитие коммунальной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности, бесперебойное, гарантированное водоснабжение, удовлетворение потребностей в воде |
| Развитие водоснабжения населения в ст. Курчанской |
| 4. | **Газификация населенных пунктов** | 2014 | КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» на 2008 – 2012 годы | Газификация поселка, улучшение экологической обстановки |
| Газификация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| 5. | **Благоустройство** | 2013 – 2017 | ДКЦП « Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2012 – 2014 годы» | Повышение уровня комфортности населения, снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки, создание безопасных условий дорожного движения |
| Ремонт системы наружного освещения в Курчанском сельском поселении Темрюкского района |
| 6. | **Развитие систем ливневой канализации** | 2013 | ДКЦП «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения на 2012 – 2015 годы» | Повышения уровня жизни населения, посредством развития общественной инфраструктуры |
| Развитие систем ливневой канализации в ст. Курчанской |
| 7. | **Развитие коммунальной канализации** | 2013 - 2017 | ВЦП «Развитие канализации населенных пунктов Краснодарского края на 2013 – 2015 годы» | Повышения уровня жизни населения, посредством развития общественной инфраструктуры |
| Развитие коммунальной канализации в пос. Светлый Путь Ленина |
| 8. | **Массовый спорт** |  |  |  |
| Проектирование и строительство многофункциональной спортивно - игровой площадки по ул. Курганной, угол у. Северной, б/н в пос. Светлый Путь Ленина Темрюкского района | 2016 - 2017 | ДКЦП «Развитие спортивных сооружений в Краснодарском крае» на 2013 – 2015 годы | Развитие физкультуры массового спорта, обеспечение досуга детей и подростков |
| Проектирование и строительство многофункциональной спортивно - игровой площадки по ул. Виноградной, б/н в пос. Красный Октябрь Темрюкского района | 2014 - 2015 |
| 9. | **Улучшение жилищных условий** |  |  |  |
| Обеспечение жильем молодых семей | 2011 - 2015 | ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы | Улучшение жилищных условий, укрепление семейных отношений |
| Обеспечение жилыми помещениями участковых уполномоченных полиции и членов их семей | 2013 - 2015 | ДКЦП «Укрепление правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Краснодарском крае» на 2013 – 2015 годы | Обеспечение жилыми помещениями участковых уполномоченных полиции и членов их семей |