ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района

от_______________ № _______

Муниципальная программа

Курчанского сельского поселения Темрюкского района

«Обеспечение безопасности населения в Курчанском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год

Структура программы:

I. Паспорт муниципальной программы

II.Содержание муниципальной программы:

1. Характеристика развития информационной сферы, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Курчанского сельского поселения Темрюкского района «Развитие информационного общества» на 2015 год

| Наименование муниципальной программы | Обеспечение безопасности населения в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Координатор подпрограмм муниципальной программы | Заместитель главы Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Курчанском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год; 2) подпрограмма «Защита населения и территорий Курчанского сельского поселения Темрюкского район от чрезвычайных ситуаций» на 2015 год 3) подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Курчанском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год |
| Цели муниципальной программы | - создание необходимых условий для обеспечения мер первичной пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан поселения; - совершенствование правовой базы обеспечения первичных мер пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров, совершенствование организации профилактики и тушения пожаров; - уменьшение количества снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; - снижение числа травмированных и погибших; - сокращение материальных потерь; - создание необходимых условий для обеспечения ГО ЧС, защиты жизни и здоровья граждан; - укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью в Курчанском сельском поселении Темрюкского района |
| Задачи муниципальной программы | - выполнение мероприятий по выполнению требований действующего законодательства обеспечения первичных мер пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров, совершенствование организации профилактики и тушения пожаров; - развитие инфраструктуры ГО ЧС, создание системы ее оснащения и оптимизации управления; - обеспечение оборудованием и совершенствование защиты объектов социальной сферы от чрезвычайных и техногенных ситуаций; - разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил гражданской обороны и ГО ЧС населением и работниками учреждений социальной сферы; - повышение объема знаний и навыков в области ГО ЧС руководителей, должностных лиц и специалистов; - защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод; - повышение эффективности мер борьбы с преступностью с терроризмом, проявлениями политического, этнического и религиозного экстремизма; - объединение усилий органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений; - совершенствование правовой базы правоохранительной деятельности. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - обеспечение первичных мер пожарной безопасности; - проведение противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров; - совершенствование организации профилактики и тушения пожаров; - обеспечение оборудованием и совершенствование защиты объектов социальной сферы от чрезвычайных и техногенных ситуаций; - разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил гражданской обороны и ГО ЧС населением и работниками учреждений социальной сферы; - повышение объема знаний и навыков в области ГО ЧС руководителей, должностных лиц и специалистов; - разработка и реализация мероприятий, направленных на совершенствование правовой базы правоохранительной деятельности. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | всего на 2015 год – 235,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета, в том числе по подпрограммам: 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Курчанском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год - 90,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета 2. «Защита населения и территорий Курчанского сельского поселения Темрюкского район от чрезвычайных ситуаций» на 2015 год - 160,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета 3. «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Курчанском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год - 5,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района; Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского района |

II. Содержание муниципальной программы

1. Характеристика развития информационной сферы, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Настоящая программа разработана во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае». Принятие программы обусловлено необходимостью реализовать администрацией Курчанского сельского поселения Темрюкского района возложенные на нее полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние пожароопасности, кардинальное улучшение пожарной обстановки, выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района может быть достигнуто только на основе последовательного осуществления администрацией Курчанского сельского поселения, хозяйствующими субъектами всех форм собственности и населением программных мер, направленных на формирование эффективной системы раннего предупреждения возникновения пожаров, защиты населения и территории, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров.

В этих условиях одним из приоритетных направлений становится решение задач по повышению уровня пожарной безопасности и минимизация потерь от пожаров, что является важным фактором устойчивого социально-экономического развития Курчанского сельского поселения Темрюкского района.

Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в Курчанского сельском поселении Темрюкского района, требует вложения значительных финансовых средств. В связи с этим решение вышеназванных проблем возможно только программно-целевым методом, который позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие инфраструктуры обеспечения пожарной безопасности на основе:

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;

концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения пожарной безопасности;

повышения эффективности муниципального управления в области обеспечения пожарной безопасности;

повышения результативности муниципальных инвестиций, использования материальных и финансовых ресурсов;

Подпрограмма позволит более эффективно планировать муниципальные бюджетные средства, выделяемые на обеспечение пожарной безопасности на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района, целенаправленно и планомерно осуществлять финансирование вышеназванных мероприятий, а также привлекать дополнительные финансовые средства инвесторов.

На территории поселения существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, сильные ветры, снегопады, засухи.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникнуть  от деятельности АЗС и магистрального газового трубопровода высокого давления.

В период с 2009 года по 2014 год на территории поселения  чрезвычайных ситуаций (техногенных и природных) не было, были чрезвычайные ситуации в результате подтопления за счет ливневых  вод, обледенения.

Для выполнения аварийно-спасательных работ при происшествиях и возникновении чрезвычайных ситуаций в Курчанском сельском поселении Темрюкского района  будет использоваться аварийно-спасательная группа района, созданная  за счет бюджетов сельских и городского  поселений района.

Создание надлежащих условий для работы правоохранительных органов, в том числе совершенствование материально – технической составляющей их деятельности, развитие компьютерных систем, средств связи, оснащение помещениями, транспортом, жильем.

Несмотря на реализацию масштабных мер по борьбе с детской безнадзорностью и противодействию, вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, количество преступлений, совершенных ими в 2013

и 2014 годах остается высоким.

Криминальную напряженность в поселении  усиливает незаконная торговля спиртными напитками.

Все это требует усиления борьбы с преступностью, непринятие решительных мер противодействия преступности может вызвать осложнение криминогенной  обстановки в поселении.

Для наиболее эффективного решения данного вопроса целесообразно использовать программно-целевой метод.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель программы – организация и реализация мер первичной пожарной безопасности, уменьшение человеческих и материальных потерь от пожаров, в том числе на объектах образования, жилого сектора, культуры, спорта и других зданий с массовым пребыванием людей, с внедрением современных автоматических систем обнаружения пожара и индивидуальных  средств защиты и спасения, их эффективного использования;

- уменьшение количества  снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших;

- сокращение материальных потерь;

- создание необходимых условий для обеспечения ГО ЧС, защиты жизни и здоровья граждан.

Для решения данных целей необходимо решение задач:

- совершенствование в поселении противопожарной пропаганды;

- предупреждение пожаров;

- снижение сопутствующих потерь при тушении пожаров;

- развитие инфраструктуры ГО ЧС, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

- обеспечение оборудованием и совершенствование защиты объектов социальной сферы от чрезвычайных и техногенных ситуаций;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил гражданской обороны и ГО ЧС   населением и работниками учреждений социальной сферы;

- повышение объема знаний и навыков в области ГО ЧС  руководителей, должностных лиц и специалистов;

-  защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод;

- повышение эффективности мер борьбы с преступностью с терроризмом, проявлениями политического, этнического и религиозного экстремизма;

-объединение усилий органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений;

- выявление и ликвидация причин и условий, способствующих незаконному обороту наркотических и сильнодействующих веществ;

- повышение эффективности борьбы с терроризмом, проявлениями политического, этнического и религиозного экстремизма;

- совершенствование правовой базы правоохранительной деятельности;

- привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы – 2015 год.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Система     программных       мероприятий       представлена тремя подпрограммами:

1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Курчанском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год.

Подпрограмма направлена на обеспечение первичными мерами пожарной безопасности.

2. «Защита населения и территорий Курчанского сельского поселения Темрюкского район от чрезвычайных ситуаций» на 2015 год.

Подпрограмма направлена на обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

3.  «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Курчанском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год.

Подпрограмма направлена на совершенствование системы по укреплению правопорядка, правонарушений, усилению борьбы с преступностью.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 235,0 тыс. руб. из средств местного бюджета:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Курчанском сельском поселении Темрюкского района | Местный бюджет | 90,0 |
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Местный бюджет | 140,0 |
| Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью | Местный бюджет | 5,0 |
| ИТОГО |  | 235,00 |

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

# 5.1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.1.1. Степень реализации мероприятии программы оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

5.2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на его реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

5.3.1. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень    реализации   мероприятий,    полностью     или     частично

финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

# 5.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

# ( основного мероприятия)

5.4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

5.4.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5.4.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

# 5.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

# (основного мероприятия)

5.5.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

5.5.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

# 5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

5.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

# 5.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

5.7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальная программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj - определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

5.7.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

- до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на электронных носителях;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Заместитель главы Курчанского

сельского поселения Темрюкского района			             Е.А.Кулинич