ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению XLсессии Совета

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района  IV созыва

от 28 марта 2022 года  № 178

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Курчанского сельского поселения Темрюкского района в 2021 году

| Наименование мероприятия | Местный бюджет, тыс. руб. |  | Достигнутые результаты | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Муниципальная программа "Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением на 2019-2021 годы" | 7 176,4 | 7 117,8 | Выплата заработной платы; оплата услуг связи; оплата коммунальных услуг; плата за негативное воздействие на окружающую среду; налоги; переплет, обработка, составление учетных документов для сдачи в архив; членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований Краснодарского края», приобретение государственных знаков почтовой оплаты (почтовых конвертов); повышение профессионального уровня муниципальных служащих в количестве 2 человека, приобретение недостающих объектов основных средств: мебели, оргтехники канцелярских товаров; подписка на периодические издания Краснодарского края | высокая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Муниципальная программа "Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы" | 308,6 | 308,6 | Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления Курчанского сельского поселения Темрюкского района | высокая |
| 3. Муниципальная программа "Управление и контроль за муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы" | 2 721,3 | 2 496,8 | Изготовление технической документации и правоустанавливающих документов на объекты инженерной инфраструктуры и объекты муниципальной собственности, приобретение, содержание и содержание муниципального имущества, приобретение газового счетчика и водомеров, холодильника | высокая |
| 4. Муниципальная программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2019-2021 годы" | 10,0 | 10,0 | Составление сметной документации, приобретение наземных тактильных указателей в количестве 30 шт. | высокая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Муниципальная программа "Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных технологий администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы" района" | 275,6 | 258,1 | Обслуживание, техническое сопровождение программного обеспечения (продукта), настройка ЭЦП, браузера | высокая |
| 6. Муниципальная программа "Обеспечение информационного освещения деятельности администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы" | 143,8 | 143,8 | Публикация в СМИ, размещение на сайте Курчанского сельского поселения информации о деятельности администрации и Совета Курчанского сельского поселения Темрюкского района | высокая |
| 7. Муниципальная программа "Защита населения и территорий Курчанского сельского поселения Темрюкского района от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы" | 38,9 | 38,9 | Изготовление печатной продукции по теме безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций в количестве 100 ед., работы по ликвидации ЧС – 100%. | высокая |
| 8. Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2019-2021 годы" | 12,4 | 12,4 | Изготовление информационной и печатной продукции по теме пожарной безопасности | высокая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. Муниципальная программа "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2019-2021 годы" | 1,0 | 1,0 | Приобретение и монтаж видеорегистрационного оборудования для системы видеонаблюдения в здании администрации и парке ст.Курчанской | высокая |
| 10. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы» | 3,0 | 3,0 | Изготовлено 25 агитационных материалов, опубликован 1 материал на официальном сайте администрации о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Программы, проведен мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции | высокая |
| 11. Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы" | 10 716,4 | 10 716,4 | Отремонтировано 1,456 км дорог в пос.Красный Октябрь и пос.Светлый Путь | высокая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы" | 6 330,4 | 6 226,3 | Установлено 88 шт. дорожных знаков, приобретено щебня 540 м3, устройство искусственных неровностей в количестве 9 шт., нанесение дорожной разметки, обустройство автомобильной стоянки в пос.Красный Октябрь, отремонтировано 1,8 км дорог | высокая |
| 13. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2019-2021 годы» | 2,0 | 2,0 | Опубликовано 2 нормативно-правовых акта и др.информации в СМИ | высокая |
| 14. Муниципальная программа "Развитие водоснабжения населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы" | 2,5 | 2,5 | Обеспечение 100 % населения питьевой водой, составление сметной документации | высокая |
| 15. Муниципальная программа "Газификация Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы" | 1,9 | 1,9 | Изготовление информационного материала | высокая |
| 16. Муниципальная программа "Благоустройство территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы" | 7 120,0 | 7 011,6 | Благоустройство и создание благоприятных условий, санитарное содержание территории и пр.мероприятия | высокая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. Муниципальная программа "Развитие систем наружного освещения Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы" | 1 291,5 | 1 285,2 | Бесперебойная работа сетей уличного освещения, ремонт 0,5 км сетей уличного освещения. | высокая |
| 18. Муниципальная программа "Молодежь Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы" | 52,0 | 51,6 | Проведение 21 мероприятия, содействующих занятости молодежи, функционирование 12 клубов, участие 156 участников мероприятий | высокая |
| 19. Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2019-2021 годы" | 8 607,3 | 8 607,3 | Перечислена субсидия для выполнения муниципального задания МАУ «Культура плюс»; мероприятия в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников культуры; проведение праздничных мероприятий; расходы по комплектованию книжного фонда; ремонт и содержание зданий СДК и другие мероприятии по организации досуга населения | высокая |
| 20. Муниципальная программа "Охрана и сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы" | 910,5 | 910,5 | Составление сметной документации и проведение строительного контроля, ремонт памятника | высокая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Курчанского сельского поселении Темрюкского района на 2017 - 2019 годы" | 68,0 | 68,0 | Установка 26 энергосберегающих и энергоэффективных светодиодных светильников уличного освещения | высокая |
| 22. Муниципальная программа "Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы" | 60,0 | 60,0 | Осуществлена доплата к пенсии муниципальным служащим | высокая |
| 23. Муниципальная программа "Развитие массового спорта в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2019-2021 годы" | 123,5 | 123,4 | Приобретено 15 ед. спортивного инвентаря, проведено 2 выездных мероприятия, ремонт ограждения комплексной игровой площадки в ст.Курчанской | высокая |
| 24. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы» | 10,6 | 10,6 | Изготовление проектов, смет, эскизных решений для решения мероприятий по формированию современной городской среды | высокая |
| Начальник финансового отдела |  |  | С.В.Мазалова |  |