ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению LXV сессии Совета

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района III созыва

от 20.03.2018 года № 254

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ Курчанского сельского поселения Темрюкского района в 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Местный бюджет, тыс. руб. | | Достигнутые результаты | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Муниципальная программа "Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением на 2016-2018 годы" | 5 489,7 | 5 297,1 | Выплата заработной платы; оплата услуг связи; оплата коммунальных услуг; плата за негативное воздействие на окружающую среду; налоги; переплет, обработка, составление учетных документов для сдачи в архив; членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований Краснодарского края» | средняя |
| 2. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 74,7 | 69,12 | Приобретение государственных знаков почтовой оплаты (почтовых конвертов); принятие участия в обучающем семинаре – 2 чел.; приобретение недостающей символики и канцелярских товаров; подписка на периодические издания Краснодарского края | высокая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 452,9 | 432,6 | Приобретение компьютерной и комплектующей к ней техники; приобретение стремянки для архива; техническое обслуживание газового оборудования и пожарной сигнализации, услуги по аварийно-диспетчерскому обеспечению здания администрации; приобретение материалов для ремонта электропроводки и увеличение мощности потребления электроэнергии до 15 Квт в здании администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района; замена пластиковых окон (6 шт.) | высокая |
| 4. Муниципальная программа "Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 242,4 | 242,4 | Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления Курчанского сельского поселения Темрюкского района | высокая |
| 5. Муниципальная программа "Управление и контроль за муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 3 062,3 | 698,5 | Изготовление по выполнению технических и кадастровых паспортов на сети водоснабжения и водоотведения; оформление кадастровых паспортов и свидетельств на право собственности на объекты муниципальной собственности; оплата коммунальных услуг и технического обслуживаниго газового оборудования; проведение сопутствующих аудиту услуг по МУП «ЖКХ-Курчанское»; разработка проектной документации для капитального ремонта здания КБО | средняя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Муниципальная программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 130,6 | 130,6 | Установка тактильных знаков и замена внутренних дверей в здании администрации | высокая |
| 7. Муниципальная программа "Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных технологий администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" района" | 207,7 | 199,8 | Обслуживание, техническое сопровождение и приобретение программного обеспечения (продукта), настройка ЭЦП, браузера | высокая |
| 8. Муниципальная программа "Обеспечение информационного освещения деятельности администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 104,7 | 92,7 | Публикация в СМИ, размещение на сайте Курчанского сельского поселения информации о деятельности администрации и Совета Курчанского сельского поселения Темрюкского района | высокая |
| 9. Муниципальная программа "Защита населения и территорий Курчанского сельского поселения Темрюкского района от чрезвычайных ситуаций на 2016-2018 годы" | 2,0 | 0,0 | Изготовлены листовки (1 тыс. шт.) | высокая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 67,3 | 63,1 | Заправка огнетушителей; ремонт пирса в ст. Курчанская | высокая |
| 11. Муниципальная программа "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 3,0 | 3,0 | Изготовлена наглядная информация (листовки 1500 шт.) | высокая |
| 12. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы» | 3,0 | 0,0 | Изготовлены стенд, листовки 115 шт.) | удовлетворительная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 17 675,0 | 15 315,5 | Был проведен ремонт автомобильных дорог:  По станице Курчанской:  - по ул. Лермонтова от ул. Красной до ул. Победы;  - по ул. Горького от ул. Победы до ул. Роща;  -по ул. Пионерской от ул. Красной до ул. Чапаева;  - по ул. Роща от ул. Горького до ул. Базарной;  - по ул. Канальной от ул. Пионерской до ул. Красных Партизан;  - по ул. Красных Партизан от ул. Энгельса до ул. Канальной;  - по ул. Карла Маркса от ул. Чапаева до ул. Южной;  - по ул. Кузнечной от ул. Кирова до ул. Роща;  - по ул. Р. Люксембург от ул. Набережной до ул. Красной, от ул. Кирова до ул. Победы;  - по ул. Комсомольской от ПК 0+00 (ул. Красной ПК 0+15) до ПК 2+85 (ул. Набережная);  По поселку Светлый Путь Ленина:  - по ул. Светлой от ул. Красной до ул. Широкой;  - по ул. Северной от ул. Строительной до ул. Курганной;  По поселку Красный Октябрь:  - по ул. Юбилейной от дома № 13 до дома № 15;  - по ул. Центральной от дома № 32 до дома № 38;  - по ул. Новой от ул. Школьной до ул. Почтовой. | высокая |
| 14. Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 6 288,3 | 6 081,6 | Проведены следующие мероприятия:  -строительство тротуара по ул. Октябрьская п. Красный Октябрь (2 этап);  - ремонт ул. Красная от ул. Садовая до ул. Северная в ст. Курчанская;  - ямочный ремонт ул. Октябрьская в п. Красный Октябрь;  - ямочный ремонт ул. Широкая в п. Светлый Путь Ленина;  - ремонт ул. Горького от ул. Щорса до ул. Чапаева в ст. Курчанская;  - ремонт дренажной системы по ул. Красная от ул. Горького до магазина «Магнат» в ст. Курчанская;  - нанесение разметки по ул. Красной в ст. Курчанской и по ул. Октябрьская в поселке Красный Октябрь;  - проведены мероприятия по грейдированию, отсыпке дорог и обочин дорог щебнем. | высокая |
| 15. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2016-2018 годы» | 2,0 | 0,0 | Изготовлены листовки (1 тыс. шт.) | средняя |
| 16. Муниципальная программа "Развитие водоснабжения населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 8 173,1 | 8 127,5 | Приобретен резервуар для питьевой воды объемом 700 м3; проведен ремонт водопроводных сетей на территории Курчаского сельского поселения Темрюкского района. | высокая |
| 17. Муниципальная программа "Газификация Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 433,0 | 54,0 | Разработана схема газификации территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района | неудовлетворительная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. Муниципальная программа "Благоустройство территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 3 668,6 | 3 285,6 | Приобретены и установлены спортивные тренажеры по ул. Почтовая в пос. Красный Октябрь.  Приобретено и установлено детское игровое и спортивное оборудование:  - на пересечении ул. Красная – ул. Садовая в ст. Курчанская;  - на пересечении ул. Красная – ул. Западная в пос. Светлый Путь Ленина;  - на пересечении ул. Базарная – ул. Щорса в ст. Курчанская;  - по ул. Почтовая в пос. Красный Октябрь и по ул. Курчанский Рыбхоз в пос. Светлый Путь Ленина. | высокая |
| 19. Муниципальная программа "Развитие систем наружного освещения Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 99,4 | 99,4 | Бесперебойная работа сетей уличного освещения. | высокая |
| 20. Муниципальная программа "Молодежь Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 70,0 | 70,0 | Содействие в трудоустройстве занятости несовершеннолетних граждан; приобретение сувенирной продукции и канцелярских товаров | высокая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21. Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 8 594,3 | 8 586,7 | Перечислена субсидия для выполнения муниципального задания МАУ «Культура плюс»; мероприятия в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников культуры; проведение праздничных мероприятий; расходы по комплектованию книжного фонда; заменена дверь в здании Дома культуры в поселке Светлый Путь Ленина; произведен текущий ремонт кровли СДК МАУ «Культура плюс» в ст. Курчанская,  2) приобретены: занавес в СДК в ст. Курчанская, экран на треноге, сценические костюмы и обувь (10 комплектов) | высокая |
| 22. Муниципальная программа "Охрана и сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 768,8 | 767,8 | Мероприятия по установлению охранных зон для объектов культурного наследия в парке станицы Курчанская, ремонт памятников ВОВ | высокая |
| 23. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Курчанского сельского поселении Темрюкского района на 2017 - 2019 годы" | 30,0 | 30,0 | Приобретение светодиодных ламп (182 шт.) | высокая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24. Муниципальная программа "Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 60,0 | 60,0 | Осуществлена доплата к пенсии муниципальному служащему Литун Галине Ивановне | высокая |
| 25. Муниципальная программа "Развитие массового спорта в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2016-2018 годы" | 79,4 | 70,9 | Приобретены спортивный инвентарь и шахматные часы; транспортные услуги. | средняя |
|  |  |  |  |  |
| Начальник финансового отдела | | | О.В.Богданец | |