ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Курчанского сельского поселения Темрюкского района**

**«Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений на 2024-2026 год»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Начальник финансового отдела администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района | |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрено | |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Учетно-эксплуатационный центр» Курчанского сельского поселения Темрюкского района | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено | |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение выполнения уставных целей и задач, возложенных на муниципальные учреждения, подведомственные администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района | |
| Задачи муниципальной программы | Своевременное финансовое обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Учетно-эксплуатационный центр» Курчанского сельского поселения Темрюкского района | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество муниципальных учреждений, финансовое обеспечение деятельности, которых осуществляется за счет средств программы | |
| Проекты и (или) программы | Не предусмотрено | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы | |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |
| Годы реализации | местный бюджет |
| 2024 год | 16 383,2 | 16 383,2 |
| 2025 год | 17 038,5 | 17 038,5 |
| 2026 год | 17 464,5 | 17 464,5 |
| Всего | 50 886,2 | 50 886,2 |

**1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений на 2024-2026 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | |
| Отчетный (2023) год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «**Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений на 2024-2026 год**» | | | | | |
| 1.1 | Количество муниципальных учреждений, финансовое обеспечение деятельности, которых осуществляется за счет средств программы | ед. | - | 1 | 1 | 1 |

**2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений на 2024-2026 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель | Обеспечение выполнения уставных целей и задач, возложенных на муниципальные учреждения, подведомственные администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района | | | | |
| 1.1 | Задача | Своевременное финансовое обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Учетно-эксплуатационный центр» Курчанского сельского поселения Темрюкского района | | | | |
| 1.1.1 | Ведение бухгалтерского учета и обеспечение деятельности муниципальных учреждений поселения | 2024 год | 10 484,3 | 10 484,3 | Эффективное ведение бухгалтерского учета и обеспечение деятельности в муниципальных автономных, казенных учреждениях Курчанского сельского поселения Темрюкского района. | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| 2025 год | 10 903,7 | 10 903,7 |
| 2026 год | 11 176,3 | 11 176,3 |
| всего | 32 564,3 | 32 564,3 |
| 1.1.2 | Обеспечение деятельности МКУ «Учетно-эксплуатационный центр» Курчанского сельского поселения Темрюкского района в сфере благоустройства территорий Курчанского сельского поселения Темрюкского района | 2024 год | 5 898,9 | 5 898,9 | Выполнение задач, возложенных на МКУ «Курчанский УЭЦ» в сфере благоустройства территорий Курчанского сельского поселения Темрюкского района. | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| 2025 год | 6 134,8 | 6 134,8 |
| 2026 год | 6 288,2 | 6 288,2 |
| всего | 18 321,9 |  |
| ИТОГО | | 2024 год | 16 383,2 | 16 383,2 | х | х |
| 2025 год | 17 038,5 | 17 038,5 | х | х |
| 2026 год | 17 464,5 | 17 464,5 | х | х |
| Всего | 50 886,2 | 50 886,2 | х | х |

**3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района от 16 августа 2023 года № 140 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Курчанского сельского поселения Темрюкского района».

**4. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальной программу;

- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте Курчанского сельского поселения Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте Курчанского сельского поселения Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования годового доклада.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел годовой доклад на бумажных и электронных носителях.

Начальник финансового отдела Н.В. Корзун